## Feuil1
Nombre de tâches | Phase | Tâches | Dates de début | Durée | Dates de fin
1 | Préparation | Comprendre le sujet et définir l'architecture | 2025-11-13 | 2 | 2025-11-15
2 | Préparation | Créer le dépôt Git et la structure du projet | 2025-11-16 | 0 | 2025-11-16
3 | Préparation | Installer l'environnement (VMs, Python, MariaDB, PyQt) | 2025-11-17 | 1 | 2025-11-18
4 | Préparation | Concevoir le schéma de la base de données | 2025-11-19 | 1 | 2025-11-20
5 | Modules de base | Implémenter le système de chiffrement RSA simplifié | 2025-11-21 | 3 | 2025-11-24
6 | Modules de base | Créer les fonctions de chiffrement en couches (oignon) | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-26
7 | Modules de base | Créer la base de données MariaDB (tables + scripts) | 2025-11-27 | 0 | 2025-11-27
8 | Modules de base | Développer le module d'accès à la BDD | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-29
9 | Modules de base | Créer les classes socket (serveur et client TCP) | 2025-11-30 | 0 | 2025-11-30
10 | Composant Master | Développer la logique du Master (génération topologie, distribution clés) | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-03
11 | Composant Master | Créer l'interface graphique Qt du Master | 2025-12-04 | 2 | 2025-12-06
12 | Composant Master | Connecter le Master à la base de données | 2025-12-07 | 1 | 2025-12-08
13 | Composant Routeur | Développer la logique du Routeur (déchiffrement, transmission) | 2025-12-09 | 1 | 2025-12-10
14 | Composant Routeur | Implémenter la table de routage | 2025-12-11 | 1 | 2025-12-12
15 | Composant Routeur | Gérer l'enregistrement du routeur auprès du Master | 2025-12-13 | 0 | 2025-12-13
16 | Composant Client | Développer la logique du Client (construction du message en oignon) | 2025-12-14 | 1 | 2025-12-15
17 | Composant Client | Créer l'interface graphique Qt du Client | 2025-12-16 | 0 | 2025-12-16
18 | Composant Client | Implémenter l'envoi et la réception de messages | 2025-12-17 | 0 | 2025-12-17
19 | Tests | Tests unitaires (crypto, BDD, sockets) | 2025-12-18 | 0 | 2025-12-18
20 | Tests | Tests d'intégration (1 routeur, puis 3 routeurs) | 2025-12-18 | 1 | 2025-12-19
21 | Tests | Déployer sur 3 machines/VMs et tester | 2025-12-19 | 0 | 2025-12-19
22 | Documentation | Rédiger la documentation technique (architecture, API, crypto) | 2025-12-20 | 1 | 2025-12-21
23 | Documentation | Rédiger la documentation d'installation | 2025-12-21 | 1 | 2025-12-22
24 | Documentation | Rédiger la documentation utilisateur | 2025-12-22 | 1 | 2025-12-23
25 | Documentation | Créer la vidéo de démonstration | 2025-12-26 | 0 | 2025-12-26
26 | Documentation | Rédiger le rapport de gestion de projet | 2025-12-26 | 1 | 2025-12-27
27 | Documentation | Rédiger les fiches individuelles | 2025-12-27 | 1 | 2025-12-28
28 | Finalisation | Relire et nettoyer le code | 2025-12-29 | 0 | 2025-12-29
29 | Finalisation | Vérifier tous les livrables | 2025-12-29 | 0 | 2025-12-29
30 | Finalisation | Soumettre sur Git | 2025-12-29 | 1 | 2025-12-30
Formulas:
Dates de fin = +[Durée]+[Dates de début]